## Лист1
План дій і бюджет кампанії (Додаток А)
Заходи | 2013 | [9 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 |  | Бюджет | Впровадження
| Бер | Квіт | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют | Бер | Квіт | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лис | Гру | Січ | Лют
Дослідження
Секторальні дослідження (8.6.1) | 10 | 10 | [22 empty] | 260000
Регіональні дослідження (8.6.2) | 3 | 3
Заходи для ЗМІ
Тренінги для регіональних журналістів (8.1.2) |  | 4 | Тра: 4; Чер: 2; 2014 Лют: 4; 2014 Бер: 4 | 2 | [10 empty] | 668000
Конкурс для журналістів (8.1.1) | bar: Тра
Обміни для журналістів (8.1.5)
Прес-тури для журналістів (8.1.3) |  |  | Тра: 3; Чер: 3; Вер: 3; Жов: 3; Лис: 3 |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 3
Пен-клуби (8.1.4) | [13 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | bar: Гру
Програми на ТБ і радіо
Тематичні програми на ТБ (8.3.1-8.3.2) | [14 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 280000 | bar: Чер; Вер; 2014 Лют
Сюжети на ТБ (8.3.3) |  |  | Вер: 5; Жов: 5; Лис: 5; 2014 Лют: 5; 2014 Бер: 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  | 5
Ток-шоу на регіональному ТБ і радіо (8.3.4) |  |  | Вер: 10; Жов: 10; Лис: 10; 2014 Лют: 10; 2014 Бер: 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10
Заходи для широкої громадськості
Роуд-шоу для широкої громадськості (8.1.10) | [13 empty] | 10 | 10 | 7 | [8 empty] | 200000
Дебати в університетах (8.1.11) |  | 10 | Тра: 10; Вер: 10; Жов: 10; Лис: 10; 2014 Бер: 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
Заходи в школах (8.1.12) |  | 10 | Тра: 10; Вер: 10; Жов: 10; Лис: 10; 2014 Бер: 10 | 10 | 10 |  |  |  | 10 | 10 | 10
Заходи для експертів і бізнесу
Тренінги для регіональних експертів (8.1.9) |  | 4 | Тра: 4; Чер: 2; 2014 Лют: 4; 2014 Бер: 4 | 2 | [10 empty] | 240000
Національні конференції (8.1.6) | [13 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | bar: Тра; Вер; Лис; 2014 Бер
Інформаціїні дні для регіонального МСБ (8.1.7) |  |  | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2
Регіональні круглі столи (8.1.8) |  |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  | 4 | 4 | 4
Семінари з бізнес-асоціаціями |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | bar: Тра to Чер; Вер to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
Реклама
Інформаційні стенди (8.3.6) | [24 empty] | 500000
Зовнішня реклама (8.3.8) | bar: Жов to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
Плакати (8.3.7) | bar: Жов to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
ТБ і радіо (8.3.9) | bar: Жов to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
Преса (8.3.10) | bar: Жов to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
Інтернет (8.3.11) | bar: Жов to Лис; 2014 Лют to 2014 Бер
Онлайнові комунікації
Портал (8.4.1) | [24 empty] | 60000
Соціальні мережі (8.5)
Інформаційні матеріали (8.7) | [24 empty] | 80000
Інформаційні бюлетені | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
Секторальні брошюри | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
Регіональні брошюри | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
Брошюри для широкої громадськості | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
Журнал | bar: Лип; Жов; 2014 Січ
Гід для журналістів | bar: Тра
Плакати і листівки | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
Промо-матеріали | bar: Тра; 2014 Січ to 2014 Лют
2288000