FORMULAIRE DE PROPOSITION DE PROJET
Pour les projets des programme internationaux d'un montant supérieur à 10 000 livres sterling

Partager la partie A SEULEMENT de ce modèle avec les organisations soumissionnaires
Page de couverture et partie B à remplir par l'AEDC Poste / Département

Page de couverture : A remplir par l'OGAF Poste / Service

Nom du Poste FCDO / Département	Ambassade britannique à Kinshasa
Le projet est-il éligible à l'ODA?	ODA
Portefeuille ODA/non ODA par lequel projet est financé. / Allocation globale pour les dépenses non liées à l'ODA
À quels résultats politiques le projet contribuera-t-il ? / Le cas échéant. Ne rien indiquer si le portefeuille n'a qu'un seul résultat.
Nom de l'organisation partenaire de mise en œuvre
Titre du projet
Code du projet / A ajouter une fois que le projet a été approuvé par le Programme Board du poste/département et que le code a été fourni par le centre de prestation ou la direction responsable.
Codes ODA / Veuillez cliquer ici et sélectionner la liste des codes DAC et CRS en format XLS. Une fois la feuille de calcul ouverte, sélectionnez l'onglet «Purpose Codes» pour visualiser les codes sectoriels et sélectionnez l'onglet «Channel Codes» pour les codes de livraison par canal.	Code du secteur d'entrée de l'ODA
	ODA «Channel of Delivery Code»

Partie A : A compléter par l'Agence de mise en œuvre du projet (remplir les cases si nécessaire)

Coordonnées de l'organisation chargée de la mise en œuvre / Nom de votre organisation ; adresse ; numéros de téléphone ; nom(s) de la personne de contact ; site web ; autres
Titre du projet
Objectif / Rédigez une phrase qui expose clairement l'objectif du projet, reflétant le "changement" qu'il contribuera à apporter.
Contexte et nécessité du projet / En 200 mots maximum, présentez l'historique et le contexte des questions que ce projet abordera et expliquez pourquoi le Royaume-Uni devrait financer ce projet.
Résumé du projet / En 200 mots maximum, expliquez ce que le projet prévoit de réaliser, comment les activités proposées permettront d'obtenir les résultats escomptés et comment les résultats contribueront à la réalisation de l'objectif du projet. À quelle différence concrète à long terme le projet contribuera-t-il au cours des prochaines années ? / (Remarque : cette question sera réexaminée lors de l'évaluation de ce projet. La réussite du projet sera en grande partie jugée sur ce qui est dit ici)

Coût / Quel est le coût TOTAL du projet ? / Veuillez détailler le coût pour FCDO et, le cas échéant, le coût pour les cofinanceurs. / Le cas échéant, veuillez indiquer les coûts pour les exercices financiers à venir. Ajoutez des années supplémentaires si nécessaire. / (Note : FCDO ne peut pas garantir le financement pour les exercices financiers à venir)			ANNEE FINANCIERE 22/23	£
			Coût pour FCDO	£				Coût pour les co-financeurs			£
			ANNEE FINANCIERE 23/24	£
			Coût pour FCDO	£				Coût pour les co-financeurs			£
			ANNEE FINANCIERE 24/25	£
			Coût pour FCDO	£				Coût pour les co-financeurs			£
Rapport qualité-prix / Approche de l'optimisation des ressources à l'aide du cadre des "4E" (économie, efficience, efficacité, équité).
Cofinancement / Le cas échéant, veuillez fournir le nom et les coordonnées de tout cofinanceur, y compris la source de financement et le montant. / S'il n'y a pas d'accords de cofinancement, veuillez expliquer pourquoi le Royaume-Uni devrait financer ce projet dans son intégralité.
Calendrier			Date de début prévue :					Date de fin prévue :
Narratif sur le timing
VEUILLEZ JOINDRE UN BUDGET COMPLET DU PROJET. Les propositions ne comportant pas de budget détaillé ne seront pas prises en considération. / (Le budget peut, le cas échéant, utiliser le format du budget basé sur les activités, dans lequel les budgets sont attachés aux activités et aux calendriers définis dans le plan du projet ci-dessous. Un format différent peut être utilisé pour les projets nécessitant une approche plus agile ou expérimentale, lorsqu'il n'est pas pratique d'établir un plan d'activités complet dès le départ). Aucune organisation ne peut tirer un bénéfice financier de l'octroi d'une subvention. Les propositions de subvention ne peuvent être prises en considération que si elles émanent d'une organisation à but non lucratif, ou d'une branche ou division à but non lucratif officiellement enregistrée d'une organisation à but lucratif qui réalisera le projet).
Allez-vous sous-traiter à d'autres organisations la réalisation d'activités ou de résultats du projet ? / Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails expliquant l'étendue et le coût des travaux que vous avez l'intention de sous-traiter.			Oui/Non

	Dans quel(s) pays ce projet sera-t-il réalisé ?		RDC
	Avez-vous fait une demande de financement auprès de FCDO au cours des trois dernières années ? / Dans l'affirmative, veuillez fournir des détails sur les offres faites (offres retenues et non retenues) et les projets mis en œuvre.

	Plan du projet / Sur la base des informations fournies dans le résumé du projet, décrivez ci-dessous le but, les résultats et les activités que le projet est censé fournir, en donnant autant de détails que nécessaire pour comprendre le projet et ses objectifs. / Dans la mesure du possible, décrivez chaque indicateur pour l'objectif et pour chaque résultat, et fournissez des informations de base, les sources de ces informations, l'objectif (et la date cible) et les étapes (points de contrôle) à partir desquelles les progrès seront mesurés. Ces informations fourniront un cadre pour le suivi et la mesure de l'avancement du projet, ainsi qu'une base de données permettant d'évaluer la réussite du projet. / Indicateur = ce qui sera mesuré (par exemple, le nombre de personnes qui seront formées ; l'augmentation des perceptions positives d'une question). / Situation de référence = le cas échéant, la situation actuelle (par exemple, il n'existe pas de formation ; les perceptions actuelles sont positives à x %). / Sources = d'où proviendront les informations sur les données de référence et les objectifs (par exemple, données issues de recherches menées par le responsable de la mise en œuvre, données de sources ouvertes). / Jalons = les points clés à partir desquels les progrès seront suivis (il peut s'agir de dates/événements spécifiques ou des rapports trimestriels réguliers - mais fournissez des dates indicatives pour ces derniers). / Objectif = ce que le projet permettra d'atteindre (par exemple, 100 personnes formées ; augmentation de 50 % des perceptions positives) / Date = la date à laquelle il sera livré
	Résultats du projet :
	ex : renforcer la capacité du ministère de l'éducation du pays X (......) à réduire les cas de fraude dans le traitement des demandes.
	Indicateur(s) :	Base de référence			Sources d'information				Jalons			Objectif et date
	Par exemple, l'évolution des taux de détection de la fraude / x / x etc	xx nombre par an / x / x			Département des ressources humaines du ministère de l'intérieur				Augmentation de xx % par rapport au niveau de référence d'ici à .... / x / x			Augmentation de xx% par rapport au niveau de référence à la date xx (par exemple, à la fin du projet) / x / X etc
	Sortie/Output 1 :
	ex : Programme de formation dispensé
	Indicateur(s)	Base de référence			Sources d'information				Jalons			Objectif et date
	1. ex. nombre de personnes formées et certifiées / 2. x / 3. x etc	0			Département des ressources humaines du ministère de l'intérieur				x.x.2020 Lorsque le contenu du cours a été approuvé / x.x.2020 Date du premier cours / etc...			1.100 personnes formées et certifiées par ... / 2 x / 3 x etc
	Activités liées au résultat 1	1.1 / 1.2 / 1.3 / etc.
	Sortie/Output 2 :

	Indicateur(s)	Base de référence			Sources d'information				Jalons			Objectif et date

	Activités liées au résultat 2	2.1 / 2.2 / 2.3 / etc.
	Sortie/Output 3 :

	Indicateur(s)	Base de référence			Sources d'information				Jalons			Objectif et date

	Activités liées au résultat 3	3.1 / 3.2 / 3.3 / etc.
	Ajouter d'autres lignes selon les besoins ou supprimer les lignes inutiles

	Durabilité / Comment le projet garantira-t-il la pérennité des bénéfices une fois le projet terminé ?
	Égalité entre les hommes et les femmes / Expliquez comment les questions d'égalité entre les hommes et les femmes ont été prises en compte et intégrées dans cette proposition de projet.
	Climat et Environnement / Comment l'agence de mise en œuvre prendra-t-elle en compte ses responsabilités par rapport à l'accord de Paris, par exemple en mettant en œuvre une évaluation des risques climatiques ou une évaluation de l'impact sur l'environnement ?
	Contrôle / Comment la réalisation et la gestion financière du projet seront-elles suivies et contrôlées ? / Veuillez noter que les projets doivent faire l'objet d'un rapport trimestriel (au moins) sur les résultats et les performances financières.
	Risques / Quels sont les principaux risques liés à la mise en œuvre de ce projet et comment allez-vous les gérer ? / Ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire / Les projets de plus grande envergure ou de plus grande valeur nécessiteront une stratégie complète de gestion des risques. Vous devez vous demander si une telle stratégie est nécessaire pour ce projet.	Risque				Impact (si réalisé) Faible/ / Moyenne/élevée	Probabilité(que l’évènement se produise) / F/M/E			Gestion / Comment le risque sera-t-il géré et surveillé, quelles sont les mesures d'atténuation et qui est en charge de gérer le risque ?			Point d'escalade / À quel stade la gestion de ce risque devra-t-elle être portée à l'échelon supérieur ?

	Parties prenantes / Qui sont les personnes ou les groupes intéressés par ce projet et/ou qui seront affectés par celui-ci ? Qui peut influencer sa réussite de manière positive ou négative ? / Comment allez-vous gérer votre engagement avec eux ? / Ajouter des lignes supplémentaires si nécessaire / Les projets de plus grande envergure ou de plus grande valeur nécessiteront une stratégie complète d'engagement des parties prenantes et de communication. Vous devez vous demander si une telle stratégie est nécessaire pour ce projet.	Parties prenantes				Intérêt / F/M/E	Influence / F/M/E			Plan d'engagement et de communication / (Comment s'engager, à quelle fréquence et par qui/à qui)			Gestionnaire du risque

	Groupes de bénéficiaires / Indiquez qui sont les principaux groupes bénéficiaires et décrivez comment ils ont contribué à la conception et à la planification de ce projet. / Comment la proposition de projet reflète-t-elle les souhaits/besoins des bénéficiaires ? / (Note : les bénéficiaires sont les organisations, groupes ou individus qui profitent des changements apportés par le projet).

	Signataire autorisé de l'organisation chargée de la mise en œuvre
	Nom en caractères d'imprimerie
	Date

Partie B : à remplir par le poste ou le service de FCDO (écraser le texte en rouge)

Nom du poste / du service	Ajouter ici
Nom du projet et code du projet	Ajouter ici
Portefeuille ODA/non ODA dont le projet est financé.	Ajouter ici
À quel(s) résultat(s) politique(s) ce projet contribuera-t-il ?	Ajouter ici
Comment ce projet contribuera-t-il à atteindre ce(s) résultat(s) politique(s) ?	Expliquer ici

Nom et coordonnées du chef de projet au poste/département	Ajouter ici
Quel(s) avantage(s) le projet apportera-t-il au Royaume-Uni ? / (Note : si le projet est éligible à l'APD, l'objectif principal du projet doit être le développement du pays d'accueil).	Expliquer ici
Comment avez-vous tenu compte des enseignements tirés des projets précédents lors de l'examen de cette proposition de financement ?	Expliquer ici
Comment la stratégie de sortie du projet garantira-t-elle que le projet ne crée pas de dépendance ?	Expliquer ici
Quelle forme devrait prendre une future évaluation de ce projet ? (c'est-à-dire après l'achèvement du projet) - le cas échéant	Expliquer ici
Publicité
Peut-on faire référence publiquement à ce projet ? / Dans la négative, quelles sont les sensibilités qui s'opposent à la publicité ? / (On trouvera ici une forme non classifiée de mots décrivant le projet, qui peut être utilisée dans les documents d'information).	Oui / Non / Si non, expliquer ici
Liste de contrôle pour la mise en conformité avec les règles du PrOF
Pour les projets ODA : / Avez-vous la certitude que l'activité proposée répondra aux critères d'éligibilité de l'ODA ? L'ODA ne peut être dépensée que pour des activités dont l'objectif principal est le développement économique et le bien-être d'un pays éligible.	Oui / Non / Expliquez brièvement pourquoi / pourquoi pas
L'égalité entre les hommes et les femmes : / Êtes-vous convaincu que le projet favorisera l'égalité des sexes et l'inclusion des personnes handicapées et des personnes présentant des caractéristiques protégées ? / Dans la négative, êtes-vous convaincu que le projet ne contribuera pas à aggraver les inégalités entre les hommes et les femmes ? / Résumez ici (ou joignez une déclaration séparée) la manière dont les questions d'égalité des sexes ont été prises en compte dans les objectifs du projet et la manière dont la réalisation abordera ces questions. Une déclaration proportionnée est obligatoire pour chaque projet approuvé (voir la règle 10 du PrOF).	Oui / Non / Oui, je suis satisfait / Non, je ne suis pas satisfait / Si non, expliquez pourquoi, et pourquoi vous pensez que le projet pourrait être approuvé de toute façon. / Soit insérer une déclaration ici ; / Ou Une déclaration sur l'égalité entre les femmes et les hommes a été jointe le [date].
Impact sur le climat et l'environnement / Avez-vous examiné si votre projet est aligné sur l'Accord de Paris et s'il tient compte des risques environnementaux (voir la règle 5 du PrOF) ? / Pour que les projets/programmes soient alignés sur Paris, les éléments suivants doivent être pris en compte. Si votre programme est exempté, ou si l'une de ces composantes ne s'applique pas, veuillez en justifier la raison. / Quels sont les risques climatiques que vous devrez probablement prendre en compte tout au long de la conception du programme ? / Votre programme devra-t-il procéder à une tarification fictive du carbone dans le cadre de son évaluation ? / Confirmer que le programme n'investit pas dans les combustibles fossiles (sous réserve d'exemptions limitées). / Confirmer que le programme ne va pas à l'encontre des contributions déterminées au niveau national ou des plans nationaux d'adaptation des pays concernés. / Vous devez également déterminer si votre programme aura un impact sur l'environnement. Veuillez énumérer les risques environnementaux qui pourraient nécessiter un examen plus approfondi pour garantir l'absence de dommages (par exemple : efficacité des déchets, pollution, dégradation des sols, biodiversité et ressources en eau) ou justifier pourquoi ils ne s'appliquent pas. / Vous devez également identifier brièvement les avantages potentiels pour l'environnement. Pour les projets qui n'ont pas d'impact significatif (positif ou négatif) ou de risques, une simple déclaration suffit.	Expliquer ici
Évaluation des droits de l'homme : / Ce projet sera-t-il mis en œuvre dans les secteurs de la sécurité et/ou de la justice ? / Si oui, indiquez ici que vous avez réalisé une évaluation conformément aux orientations de l'OSJA (Overseas Security & Justice Assistance) avant le début du projet (obligatoire pour tous les projets OSJA). / Pour les projets non-OSJA : Considérez-vous qu'il existe un risque sérieux que l'assistance contribue directement ou de manière significative à une violation des droits de l'homme et/ou du droit international humanitaire ?	Oui / Non / Un formulaire complété a été approuvé le [date] par [nom et fonction]. / (S'il s'agit d'un projet non-OSJA), quels sont les risques de violation des droits de l'homme ? / Expliquer ici
Diligence raisonnable : / Déclarez ici (si la proposition de projet est approuvée) que vous avez procédé à une évaluation de diligence raisonnable de l'organisation chargée de la mise en œuvre avant le début de la réalisation du projet et que vous avez identifié les principaux risques qui seront contrôlés tout au long de la réalisation du projet.	Une évaluation de la diligence raisonnable a été effectuée le [date] et signée le [date] par [nom et fonction]. / Une copie a été soumise au PMO le [date]
Accords de financement et paiements
Contrat / convention de subvention / protocole d'accord / Un contrat, une convention de subvention ou un protocole d'accord doit être signé entre FCDO et le responsable de la mise en œuvre avant le début de toute activité. / Confirmer qu'un contrat, une convention de subvention ou un protocole d'accord signé est en place avant le début de toute activité. / (Remarque : partagez une copie du modèle de contrat / convention de subvention / protocole d'accord avec les responsables potentiels de la mise en œuvre bien avant la signature.	Oui / Non (si non, la réalisation du projet ne peut avoir lieu) / Indiquer si le projet s'inscrit dans le cadre d'un contrat commercial, d'une convention de subvention ou d'un protocole d'accord.
Concours général / La proposition de projet a-t-elle été soumise dans le cadre d'un appel d'offres ouvert ou d'une procédure d'adjudication ? / Dans la négative, expliquez pourquoi vous estimez que la concurrence n'est pas nécessaire pour garantir un bon rapport qualité-prix.	Oui / Non / Si non, expliquez ici :
Paiements anticipés / L'organisme de mise en œuvre exigera-t-il des paiements à l'avance ? / Dans l'affirmative, résumez la justification du paiement anticipé et expliquez pourquoi il est nécessaire à la poursuite du projet. (Par exemple, un petit organisme de mise en œuvre disposant d'un fonds de roulement limité). Voir la règle 25 du PrOF et le guide du PrOF sur l'avance de fonds. / Si oui, avez-vous adapté les clauses de paiement de la convention de subvention / du protocole d'accord pour décrire les modalités de paiement anticipé ? (Note : les paiements anticipés ne doivent être acceptés que s'ils sont clairement justifiés). / Si le paiement anticipé concerne un contrat ou une activité de projet de plus de trois mois, avez-vous soumis un formulaire de demande de paiement anticipé et reçu l'approbation du Centre for Delivery pour les paiements anticipés ?	Oui / Non / Oui / Non / Oui / Non / Oui / Non / Sans objet
Achat de biens et cadeaux / Les fonds du projet seront-ils utilisés pour acheter des équipements d'une valeur supérieure à 500 livres sterling et d'une durée de vie utile supérieure à un an (règle 27 du PrOF) ? / Si oui, des dispositions appropriées pour l'achat et l'élimination du matériel ont-elles été prises avant le début du projet ? Joindre une copie du dossier d'achat de l'équipement. / (Veuillez vous référer au Guide des actifs ProF).	Oui / Non / Oui / Non / J'ai joint une copie du dossier d'achat de l'équipement.
Dépenses nécessitant une approbation ou une consultation spéciale
Livraison en interne par le personnel de FCDO / Le budget du projet prévoit-il le paiement de la mise en œuvre par un membre du personnel de FCDO ? / Dans l'affirmative, avez-vous consulté le Centre for Delivery pour lui faire part de l'argumentaire VFM en faveur de la réalisation des travaux en interne ? / Il convient de noter que, sauf accord spécifique avec le Centre for Delivery and Finance, les fonds de la PI ne doivent pas être utilisés pour payer la gestion ou la supervision de projets par le personnel de FCDO. Ces coûts doivent être pris en charge par le poste ou la direction.	Oui / Non / Oui / Non
Assurance des communications professionnelles / Le projet prévoit-il l'achat de produits et de services de marketing ou de publicité (voir ici les définitions de ce qui est inclus) ? / Dans l'affirmative, avez-vous suivi les orientations de l'APC (détenues par la direction de la communication et de l'engagement) et obtenu toutes les autorisations nécessaires ?	Oui / Non / Oui / Non
Production télévisuelle et cinématographique / Le projet produira-t-il une forme quelconque de vidéo (y compris, mais sans s'y limiter, des documentaires, des longs métrages, des interviews, des pièces de théâtre, des drames ou des nouvelles) destinée à une diffusion publique (y compris, mais sans s'y limiter, à la télévision, au cinéma, au théâtre ou à l'internet) ? / Dans l'affirmative, avez-vous vérifié auprès du Bureau des médias si cela nécessite l'approbation du ministre concerné ?	Oui / Non / Oui / Non
Approbations et commentaires supplémentaires
Commentaires du responsable politique / Le projet bénéficie-t-il de votre soutien ? Expliquez pourquoi.	Oui / Non / Expliquez brièvement pourquoi / pourquoi pas
Date du poste/Direction Conseil du programme / à laquelle l'offre a été approuvée	Ajouter ici
Commentaires du Conseil de programme Poste/Direction / Expliquez pourquoi le projet a été approuvé, ainsi que les conditions qui y ont été attachées. / Remarque : toutes les décisions relatives à l'octroi ou au refus d'un financement doivent être approuvées par le conseil de programme du poste ou de la direction.	Commentaires ici
Signature du président du conseil d'administration	Ajouter ici
Nom en caractères d'imprimerie	Ajouter ici
Date	Ajouter ici

Commentaires supplémentaires du London Programme Board (le cas échéant)	Ajouter ici
Date	Ajouter ici

Liens utiles :
- Cadre opérationnel du programme
- Guide pratique sur l'égalité entre les femmes et les hommes