Términos de Referencia para la contratación del estudio “Mapeo de actores y análisis de gobernanza para la habilitación de un hub regional de hidrógeno y derivados en Arequipa – Perú”

DE PARTE DEL: Departamento de Negocios y Comercio de la Embajada Británica en Lima

FECHA DE PUBLICACIÓN: 25 de septiembre de 2025

ANTECEDENTES:

El hidrógeno de bajas emisiones se ha consolidado como un vector energético clave para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como el acero, los productos químicos, el transporte pesado y el almacenamiento estacional. A nivel global, la cartera de proyectos continúa creciendo y madurando rápidamente: entre 2024 y 2025, se duplicó el número de iniciativas que alcanzaron la Decisión Final de Inversión (FID), y la capacidad comprometida de electrólisis superó los 20 GW. Sin embargo, la ejecución de estos proyectos aún está rezagada respecto a los objetivos climáticos, lo que evidencia la necesidad de políticas más robustas y de una demanda ancla que acelere su desarrollo (IEA, 2024; Hydrogen Council, 2024).

En este contexto, la región de Arequipa se perfila como un sitio estratégico para el desarrollo de un hub de hidrógeno, gracias a la combinación de tres factores clave: (i) la disponibilidad de recurso solar de clase mundial en el sur del Perú, (ii) una sólida base minera-industrial —como el complejo Cerro Verde— que puede generar demanda para aplicaciones como movilidad minera y calor de proceso, y (iii) la salida portuaria en Matarani, que ya forma parte de proyectos de amoníaco verde a escala, como Horizonte de Verano, los cuales cuentan con permisos ambientales y reservas de suelo, y proyectan iniciar operaciones en fases a partir de 2027 (World Bank/ESMAP, s. f.; Freeport-McMoRan, s. f.; Hydrogen Insight, 2025; PROMPERÚ, 2024).

Con base en estos antecedentes y el potencial estratégico de Arequipa como hub de hidrógeno, la Embajada Británica en Lima está iniciando un proceso para identificar un proveedor que pueda realizar un análisis en el que se identifiquen los actores y el proceso de gobernanza para la habilitación de un hub regional de hidrógeno y derivados en Arequipa – Perú.

OBJETIVO GENERAL:
Definir, consensuar y dejar listos para su activación el mapa de actores clave (stakeholders) y el diseño de gobernanza inicial del Hub de Hidrógeno de Arequipa, con el fin de maximizar la legitimidad del proceso, asegurar claridad en los roles institucionales y acelerar la implementación del ecosistema, en línea con el potencial estratégico de la región y las oportunidades emergentes en el sector.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Identificar y segmentar el “universo” de stakeholders (sector público, academia, empresa, sociedad civil, financiamiento, medios, comunidad técnica) y priorizarlos mediante matrices influencia–interés y criterios de legitimidad/urgencia.
Proponer el nivel de involucramiento por segmento (informar, consultar, involucrar, colaborar, empoderar) con tácticas por canal y mensajes clave.
Levantar evidencia cualitativa (entrevistas semiestructuradas, 15–25) y un pulso cuantitativo breve (encuesta online, n≈50–100, si aplica) para validar percepciones, incentivos y posibles barreras.
Analizar el arreglo de gobernanza actual/propuesto: órganos, reglas de decisión, rendición de cuentas, capacidades y procesos; contrastarlo con buenas prácticas (OECD/UNDP) e identificar brechas.
Diseñar alternativas de modelo de gobernanza para el Hub (p.ej., entidad ancla, consejo multiactor, secretaría técnica/PMO), con pros–contras, requisitos y riesgos.
Entregar plan de relacionamiento por cuadrante (stakeholders) y hoja de ruta de 90 días para activar el modelo.
Establecer indicadores de éxito y mecanismos de seguimiento (KPIs de participación, acuerdos, velocidad de decisión), de involucramiento efectivo de stakeholders.

ALCANCE DEL PROYECTO:
1. Fase 1 — Preparación y encuadre (Semana 1 – 3)
1.1 Kick-off, afinación de objetivos, riesgo inicial y criterios de éxito.
La firma consultora deberá preparar y facilitar la sesión de inicio con agenda y acta, acordando alcance, supuestos y exclusiones; traducir los objetivos estratégicos en metas SMART y KPIs/OKRs verificables; definir la gobernanza del proyecto (comité, frecuencia de seguimiento, esquema de escalamiento) y el plan de comunicaciones; activar un tablero de control con cronograma, decisiones y asuntos abiertos; y aprobar con la contraparte (UK Embassy y H2 Perú) los criterios de éxito que guiarán las decisiones durante la ejecución.
1.2 Revisión documental y mapeo preliminar (desk research, snowball).
La firma consultora deberá consolidar un repositorio de insumos (estudios, normativa, diagnósticos, bases institucionales) y elaborará un listado inicial de stakeholders mediante desk research, clasificándolos por rol, intereses e influencia/legitimidad/urgencia, y construirá un sociograma preliminar y una matriz poder–interés que permitan priorizar actores y formular hipótesis de involucramiento para validar en campo.
1.3 Plan de trabajo de campo (guías de entrevista/encuesta) y marco de análisis.
La firma consultora elaborará el diseño muestral por segmentos, las guías de entrevista semiestructurada y, de aplicar, un cuestionario breve; realizará piloto y ajustes, definirá protocolos éticos (consentimiento informado, tratamiento de datos, confidencialidad) y un plan de aseguramiento de calidad; establecerá el marco de análisis integrando gestión de interesados y alineación a valor y anticipará riesgos operativos del trabajo de campo con contingencias y cronograma detallado.
Fase 2 — Mapeo y priorización de stakeholders (Semanas 3 – 6)
2.1 Base de datos de stakeholders (datos de contacto, rol, intereses, influencia, legitimidad).
La firma consultora deberá diseñar y poblar una base de datos normalizada de stakeholders que incluya: identificación y datos de contacto, organización y segmento, rol potencial en el Hub, intereses (declarados e inferidos), influencia/poder, legitimidad y urgencia (según el modelo de prominencia de stakeholders), nivel de apoyo/oposición y estatus de relacionamiento.
2.2 Matrices influencia–interés y sociograma de relaciones; hipótesis de palancas de colaboración.
La firma consultora elaborará matrices influencia–interés por segmento y global, y un sociograma que represente vínculos formales e informales entre actores; aplicará principios básicos de análisis de redes (p. ej., centralidad de grado e intermediación) para identificar nodos puente, cuellos de botella y subcomunidades; contrastará resultados con evidencia documental y entrevistas de validación; y formulará hipótesis de palancas de colaboración (incentivos compartidos, proyectos ancla, sinergias de cadena de valor) junto con riesgos de coordinación y posibles medidas de mitigación.
2.3 Definición del nivel de involucramiento por segmento según IAP2 y borrador del plan de relacionamiento.
La firma consultora definirá el nivel de involucramiento por segmento (informar, consultar, involucrar, colaborar, empoderar) y lo traducirá en un borrador de plan de relacionamiento por cuadrante: objetivos SMART, mensajes clave y propuesta de valor, canales y cadencia por actor, KPIs de engagement (alcance, tasa de respuesta, acuerdos logrados) y un microcalendario de 90 días con hitos, dependencias y supuestos; el plan incluirá un mapa de riesgos de relacionamiento y medidas de respuesta.
Fase 3 — Análisis de gobernanza (Semanas 6 – 9)
3.1 Levantamiento de procesos y órganos existentes e identificación de decisiones críticas.
La firma consultora deberá mapear los órganos, comités y unidades relevantes (Gobierno Regional de Arequipa, municipios, puertos, operadores de agua/energía, industria minera, academia y cámaras), levantar sus mandatos, reglas de decisión y flujos de trabajo y consolidar el inventario de decisiones críticas para el Hub de hidrógeno y derivados (p. ej., reserva de suelo, permisos ambientales, asignación de agua/energía, acceso a red, uso portuario, priorización de cartera, cofinanciamiento, estándares de seguridad). Identificará titulares de decisión, insumos/salidas, plazos, dependencias interinstitucionales y “gates” de aprobación, documentando dolores y cuellos de botella actuales para orientar el rediseño de gobernanza que permita organizar a los actores en torno al Hub de Arequipa.
3.2 Benchmark vs. guías OECD/UNDP: participación, transparencia, rendición de cuentas y efectividad.
La firma consultora elaborará un benchmark estructurado del arreglo de gobernanza propuesto frente a criterios de participación inclusiva, transparencia, rendición de cuentas y efectividad inspirados en guías OECD/UNDP; traducirá dichos principios en una checklist operativa (p. ej., reglas de acceso a información, publicación de actas, gestión de conflictos, trazabilidad de acuerdos, evaluación independiente) y generará hallazgos comparados contra casos análogos (hubs/clústeres) para derivar requisitos mínimos y mecanismos de control que aseguren legitimidad y performance del Hub de hidrógeno de Arequipa.
3.3 Identificación de brechas y riesgos (p.ej., captura, conflicto de interés, duplicidad de roles).
La firma consultora identificará brechas entre la situación actual y las buenas prácticas OECD/UNDP, y levantará un registro de riesgos de gobernanza (captura regulatoria o por actor dominante, conflictos de interés, opacidad decisional, duplicidad/solapamiento de roles, baja capacidad de secretaría técnica, participación simbólica, retrasos por permisos), estimando probabilidad–impacto y proponiendo controles y mitigaciones, todo orientado a alinear y coordinar a los actores del futuro Hub de hidrógeno y derivados de Arequipa.
Fase 4 — Diseño de opciones y validación (Semanas 9 –12)
4.1 Diseño de dos alternativas de modelo de gobernanza (estructura, composición, reglas de decisión, secretaría técnica/PMO), con análisis de costo–complejidad–impacto.
La firma consultora deberá diseñar dos alternativas completas de gobernanza para el Hub de H₂ y derivados de Arequipa . Por ejemplo: (A) Consejo Multiactor con Secretaría Técnica/PMO alojada temporalmente en una entidad pública regional; (B) Entidad de articulación independiente (asociación civil o fideicomiso) con PMO contratada (los cuales sirven como ejemplo ilustrativo, siendo la empresa consultora la responsable de proponer los modelos específicos que se ajusten a la necesidades del hub de Arequipa) detallando órganos (Consejo Estratégico, Comité Técnico, Comité de Transparencia), composición (cupos por sector/territorio y criterios de elegibilidad), reglas de decisión (quórum, mayorías simples/calificadas, gestión de conflictos, publicidad de actas) y mandato/funciones de la PMO (planificación de cartera, seguimiento de KPIs, participación y transparencia). Para cada alternativa, la consultora elaborará una taba comparativa de ventajas y desventajas de cada modelo, incluyendo elementos como la costó – complejidad, recursos humanos requeridos, tiempos de instalación, riesgos, etc.
4.2 Taller de co-diseño y validación con actores clave; ajustes a modelo preferente.
La firma consultora organizará y facilitará un taller de co-diseño con actores clave del ecosistema arequipeño (p. ej., gobierno regional y municipal, puerto/concesionario, academia, mineras e industria, operadores de energía/agua, cámaras, sociedad civil y cooperantes) en el cual mostrará los trabajos avanzados hasta el punto 4.1 y validará su propuesta de modelos de gobernanza con el público. El resultado será un modelo preferente ajustado (estructura fina, composición, reglas, hoja de instalación, KPIs de gobernanza) con acta de acuerdos, riesgos y próximos pasos definidos. La consultora incorporará comentarios recibidos y entregará la versión final lista para socialización y firma de voluntades.
Fase 5 — Plan de relacionamiento y hoja de ruta (Semana 12 – 14)
5.1 Plan de relacionamiento por segmento
La firma consultora deberá construir un plan de relacionamiento por segmento (Gobierno Regional y municipalidades, puertos, empresas mineras e industriales, operadores de agua/energía, academia/centros tecnológicos, cooperantes/financiamiento, sociedad civil y medios) con objetivos SMART por actor, mensajes clave alineados a la propuesta de valor del Hub de H₂ de Arequipa (descarbonización, competitividad, empleo local, innovación, seguridad y estándares), canales (mesas técnicas, reuniones ejecutivas, boletines, site visits, webinars, prensa especializada), responsables claros y métricas de éxito.  El plan incluirá un CRM/registro de interacciones y una agenda de 4–6 semanas con hitos de contacto y materiales de apoyo (briefs, minutas tipo), orientado a organizar y alinear a los actores alrededor del Hub.
5.2 Hoja de ruta 90 días para activar: acuerdos prioritarios, cronograma de instalación, primeros pilotos/proyectos
La firma consultora elaborará una hoja de ruta de 90 días con acuerdos prioritarios (p. ej., carta de intención multiactor, definición de entidad ancla, reglas mínimas de operación), cronograma de instalación (constitución del Consejo/Comité, selección de Secretaría Técnica/PMO, reglamento interno, calendario de sesiones) y primeros proyectos / actividades de campo necesarias para habilitar el hub. La hoja de ruta detallará responsables, dependencias, recursos, rutas críticas y “gates” de decisión para garantizar tracción temprana y demostrar el valor del Hub de Arequipa desde el corto plazo.
5.3 Cierre ejecutivo: narrativas, infografías y kit de socialización
La firma consultora deberá producir un kit de socialización listo para uso público-privado: narrativas diferenciadas por audiencia (autoridades, industria/minería, puerto, academia, ciudadanía y cooperantes), infografía del modelo de gobernanza, mapa de stakeholders y cronograma de instalación, así como una presentación ejecutiva (15–20 slides) y one-pagers por tipo de actor con mensajes clave, cifras y llamados a la acción. El paquete se presentará en sus formatos nativos para facilitar su modificación y ajuste por parte de la Embajada de UK en Perú y de H2 Perú en caso de requerirse.
ENTREGABLES:
- D1 (Semana 3): Plan de proyecto, matriz de riesgos y guías de levantamiento.
- D2 (Semana 6): Mapa de stakeholders (base de datos, matriz influencia–interés, sociograma, segmentación IAP2) y informe de hallazgos de campo.
- D3 (Semana 9): Diagnóstico de gobernanza con brechas vs. OECD/UNDP y recomendaciones.
- D4 (Semana 12): Opciones de modelo de gobernanza (2) con trade-offs y propuesta preferente.
- D5 (Semana 14): Plan de relacionamiento por segmento + Hoja de ruta 90 días + Paquete de socialización (deck ejecutivo + resúmenes).

CRONOGRAMA (14 SEMANAS):
- S1 – S3: Kick-off, encuadre, desk research, instrumentos de campo.
- S4 – S6: Entrevistas (15–25), encuesta rápida (si procede), análisis de redes y priorización.
- S7–S9: Diagnóstico de gobernanza y benchmarking; borrador de opciones.
- S10–S12: Talleres de validación; selección de modelo preferente; diseño RACI.
- S12 – S14: Plan de relacionamiento, hoja de ruta 90 días y socialización final.

PROPUESTA DEL PROYECTO:
El proponente deberá presentar una propuesta que cumpla con los siguientes requisitos:
- Metodología propuesta: máximo tres páginas que describan el enfoque y la metodología operativa que respaldarán la solución de implementación propuesta, considerando la ubicación y el contexto (incluido el contexto temático) especificado.
- Propuesta técnica: debe incluir un plan de proyecto detallado, una línea de tiempo clara y detalles de apoyo. La propuesta debe incluir información sobre:
- Fases de implementación (por ejemplo, inicio, planificación, ejecución y cierre), incluyendo el cronograma de entrega.
- Actividades clave.
- Hitos principales.
- Productos/entregables clave.
- Riesgos identificados y estrategias de mitigación.
- Estrategia para la gestión de actores clave (stakeholders).

PROPUESTA ECONÓMICA
La propuesta deberá tener un presupuesto de hasta GBP 20.000 libras esterlinas.
Se deberá presentar un presupuesto basado en actividades: plantilla con un desglose detallado de los costos por actividad propuesta en la Propuesta de Proyecto. De ser necesario, el implementador deberá cubrir los costos de vuelos, alojamiento y alimentación dentro del presupuesto.
Los pagos se realizarán de la siguiente manera:
Semana 4: 10% después de recibir y aprobar el entregable D1.
Semana 11: 45% después de recibir y aprobar los entregables D2 y D3.
Semana 17: 45% después de recibir y aprobar los entregables D4 y D5.
Las partes interesadas pueden enviar preguntas sobre el proceso hasta el lunes 6 de octubre de 2025, al correo electrónico maria.tobar@fcdo.gov.uk. La propuesta debe ser enviada hasta el 10 de octubre de 2025.
El proceso de selección —incluidas entrevistas, si fueran necesarias— se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre de 2025. El proveedor seleccionado será notificado durante la semana del 27 de octubre.
Se espera que el proyecto comience a más tardar en la semana del 01 de noviembre octubre de 2025. Todas las actividades del proyecto deberán estar finalizadas a más tardar la semana del 6 de febrero de 2026, idealmente antes. El último pago del 45% se realizará luego de aprobar todos los entregables y dar por cerrado el proyecto. El pago se realizará como máximo hasta el 20 de marzo de 2026.
El proveedor seleccionado deberá aceptar los Términos y Condiciones del FCDO adjuntos a estos Términos de Referencia (TdR).
CARACTERÍSTICAS DE LOS ENTREGABLES:
Estructura: a definir por el implementador, siempre que responda a los elementos identificados en la sección de objetivos y descripción específica de este documento.
Formato: se aceptan PDF, Word y PowerPoint.
Idioma: español.
REVISIÓN:
Todos los entregables deberán contar con la aprobación de la Embajada Británica en Lima. Esto no necesariamente impedirá avanzar a la siguiente fase de implementación, pero se debe considerar tiempo para la revisión dentro de la planificación del proyecto. Al programar el cronograma, por favor contemple un mínimo de 10 días hábiles para el proceso de revisión.